## PAAC 2024
Gestión del riesgo de corrupción |  | Racionalización de trámites |  | Rendición de cuentas |  | Atención al Ciudadano |  | Transparencia y acceso a la información pública
Nivel de cumplimiento | 0% | Nivel de cumplimiento | 0% | Nivel de cumplimiento | 0% | Nivel de cumplimiento | 0% | Nivel de cumplimiento | 0%
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2024
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E.

## Gestión Riesgos de Corrupción
|  | HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E. VALLE DEL CAUCA NIT: 891900441-1 | [8 empty] | CÓDIGO: DE-PL-PL-01
VERSIÓN: 2
FECHA: 30/01/2022
|  | PLAN ANTICORRUCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2025 | [8 empty] | TRD:
PÁGINA: 1 de 1
Componente: Gestión de riesgos de corrupción
Subcomponentes - Procesos | N° | Actividades | Meta o Producto | Indicador | Responsable | Fecha programada | Fecha I Seguimiento 30/04/2025 | Fecha de II Seguimiento 31/08/2025 | Fecha de III Seguimiento 31/12/2025 | Nivel de Cumplimiento (%) | Observaciones | Link/Vinculo Soporte |  | Seguimiento I
1. Política de gestión del riesgo. | 1.1 | Socializar la política Integral de gestión del Riesgos. | Política de Administración de Riesgos formulada y socializada. | Política de administración de riesgo socializada | Planeación | 2025-07-30 | 50% | [5 empty] | -3.2333
| 1.2 | Inducción de la política integral de gestión de riesgos (Operacionales, Sarlaft, Sicof y Salud) | Funcionarios con inducción socializada | Número de funcionarios con inducción socializada / Número de funcionarios del Hospital | Planeación Talento Humano | 2025-07-30 | 50% | [5 empty] | -3.2333
2. Implementación controles de riesgos | 2.1 | Implementación y ejecución de los controles para mitigar los riesgos Financieros (Liquidez) | Controles para mitigar los riesgos funcionando | Controles de riesgos de Liquidez funcionando / Total riesgos de Liquidez definidos | Planeación Lideres de procesos | 2025-12-31 | 0% |  |  |  | Estan en proceso de Socialización |  | 1.8
| 2.2 | Implementación y ejecución de los controles para mitigar los riesgos Financieros (Credito) | Controles para mitigar los riesgos funcionando | Controles de riesgos de Credito funcionando / Total riesgos de Credito definidos | Planeación Lideres de procesos | 2025-12-31 | 0% |  |  |  | Estan en proceso de Socialización |  | 1.8
| 2.3 | Implementación y ejecución de los controles para mitigar los riesgos Financieros (Actuarial) | Controles para mitigar los riesgos funcionando | Controles de riesgos Actuariales funcionando / Total riesgos Actuariales definidos | Planeación Lideres de procesos | 2025-12-31 | 0% |  |  |  | No se ha implementado |  | 1.8
| 2.4 | Efectividad controles de riesgos Operacionales | Cero Riesgos Operacionales Materializados | No materialización de los riesgos analizados | Planeación Control Interno Lideres de procesos | 2025-12-31 | 0% | [5 empty] | 1.8
| 2.5 | Efectividad controles de riesgos de SARLAFT | Cero Riesgos de SARLAFT Materializados | No materialización de los riesgos analizados | Planeación Control Interno Lideres de procesos | 2025-12-31 | 0% | [5 empty] | 1.8
| 2.6 | Efectividad controles de riesgos de SICOF | Cero Riesgos de SICOF Materializados | No materialización de los riesgos analizados | Planeación Control Interno Lideres de procesos | 2025-12-31 | 0% | [5 empty] | 1.8
3. Monitoreo y revisión | 3.1 | Seguimiento de la gestión del riesgo | Realizar seguimiento de gestion de riesgo | Número de reportes realizados / Número de reportes programados | Planeación Control Interno | 2025-12-31 | 0% | [5 empty] | 1.8
4 Seguimiento | 4.1 | Realización monitoreo, seguimiento y revisión del Mapa de Riesgos de la Institución. | Realizar seguimiento/monitoreo del Mapa de Riesgos de la Institución | Seguimientos al mapa de riesgos realizados / seguimientos programados | Control Interno Planeación | 2025-12-31 | 50% |  |  |  | Cuatrimestre I: Se realizo revision riesgos y controles a los sitemas de riesgos SARLAFT, SICOF y SARO |  | 1.8
| 4.2 | Realizar seguimiento y evaluación a las actividades de los componentes del PAAC | Realizar 3 seguimientos/monitoreo del PAAC de la Institución (cada 4 meses). | Seguimientos a las actividades del PAAC realizados / Seguimientos programados | Control Interno Planeación | 2025-12-31 | 33.33% |  |  |  | Cuatrimestre I: Se realiza seguimiento en Mayo 29 de 2025 |  | 1.8

## Racionalización de Trámites
|  | HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E. VALLE DEL CAUCA NIT: 891900441-1 | [8 empty] | CÓDIGO: DE-PL-PL-01
VERSIÓN: 2
FECHA: 30/01/2022
|  | PLAN ANTICORRUCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2025 | [8 empty] | TRD:
PÁGINA: 1 de 1
Componente: Racionalización de trámites
Subcomponentes - Procesos | N° | Actividades | Meta o Producto | Indicador | Responsable | Fecha programada | Fecha de I Seguimiento 30/04/2025 | Fecha de II Seguimiento 31/08/2025 | Fecha de III Seguimiento 31/12/2025 | Nivel de Cumplimiento (%) | Observaciones | Link/Vinculo Soporte
1. Política de racionalización de trámites | 1.1 | Identificar y actualizar los trámites y otros procedimientos administrativos de la entidad en la plataforma SUIT | Tramites y otros procedimientos administrativos (OPA) de la Institución identificados y/o actualizados | Trámites y OPAS actualizados / Trámites y OPAS identificados | Líder proceso Planeación SIAU | 2025-05-30 | [6 empty] | -5.2333
| 1.2 | Priorización de los trámites de la institución | Identificar variables de impacto internas o externas que permitan establecer criterios de mejora (SUIT) | Oportunidades de mejora en la racionalización de trámites identificados | Líder proceso Planeación SIAU | 2025-05-30 | [6 empty] | -5.2333
| 1.3 | Racionalización de los trámites de la institución | Trámites racionalizados | Trámites racionalizados / Trámites priorizados | Líder proceso Planeación Control Interno | 2025-06-15 | [6 empty] | -4.7333
| 1.4 | Publicar en un lugar visible y a través de la página web de la Institución el listado actualizado de tramites y servicios de la Institución. | Tramites y servicios de la Institución publicados . | Tramites y servicios de la Institución publicados / Trámite y OPAS identificados | Sistemas | 2025-06-15 | [6 empty] | -4.7333
| 1.5 | Dar a conocer a la comunidad los mecanismos definidos por el Hospital para agilizar y optimizar los trámites en la Institución. | Campañas de divulgación de los tramites racionalizado | Mecanismos definidos para agilizar los tramites de la Institución. | Sistemas SIAU | 2025-06-30 | [6 empty] | -4.2333
2. Monitoreo y Revisión. | 2.1 | Realizar monitoreo y seguimiento a la estrategia de racionalización de trámites realizada. | Formato de seguimiento racionalización de tramites diligenciado. | Formato de seguimiento racionalización de tramites diligenciado. | Control Interno | 2025-06-30 | [6 empty] | -4.2333

## Rendición de Cuentas
|  | HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E. VALLE DEL CAUCA NIT: 891900441-1 | [8 empty] | CÓDIGO: DE-PL-PL-01
VERSIÓN: 2
FECHA: 30/01/2022
|  | PLAN ANTICORRUCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2025 | [8 empty] | TRD:
PÁGINA: 1 de 1
Componente: Rendición de cuentas
Subcomponentes - Procesos | N° | Actividades | Meta o Producto | Indicador | Responsable | Fecha programada | Fecha de I Seguimiento 30/04/2025 | Fecha de II Seguimiento 31/08/2025 | Fecha de III Seguimiento 31/12/2025 | Nivel de Cumplimiento (%) | Observaciones | Link/Vinculo Soporte
1. Análisis del estado del proceso de rendición de cuentas | 1.1 | Definición de equipo para liderar el proceso de rendición de cuentas | Equipo líder del proceso de RdeC formado | Equipo líder del proceso de RdeC formado | Planeación | 2025-03-01 | 100% |  |  |  | Se creo resolucion 088-2025 para creacion del grupo lider del proceso de Rendicion de cuentas para el periodo 2024-202 |  | 0.1 | ok
| 1.2 | Elaborar el diagnóstico del estado de la rendición de cuentas en la entidad | Autodiagnóstico del estado de la rendición de cuentas realizado | Autodiagnóstico del estado de la rendición de cuentas realizado | Planeación | 2025-03-01 | 100% |  |  |  | Se ralizo en autidianostico obteniendo un resultado de 84.4% (INSTRUMENTO No. 3 AUTODIAGNO´STICO RENDICIO´N DE CUENTAS 2024.xlsx) |  | 0.1 | ok
| 1.3 | Realizar caracterización de grupos de interés | Caracterización de los ciudadanos y grupos de interés realizado | Caracterización de los ciudadanos y grupos de interés realizado | Planeación SIAU | 2025-03-01 | 100% |  |  |  | Se realizo la caracterizacion de grupos de interes (Autoridades, Grupos y Organizaciones 2025.xlsx) |  | 0.1 | ok
| 1.4 | Identificar las necesidades de información y valoración de la información actual | Información preparada | Información preparada | Planeación SIAU | 2025-03-01 | 100% |  |  |  | Se solicito a los grupo de interes las preguntas, recomendaciones, solicutes y temas a tratar en la rendicion de cuentas con encuesta en GoogleForm |  | 0.1 | ok
2. Diseño de estrategia para rendición de cuentas | 2.1 | Diseñar y divulgar el cronograma para el proceso de RdeC | Cronograma realizado y difundido | Cronograma realizado y difundido | Planeación | 2025-03-04 | 100% |  |  |  | Se realizo cronogarama de las actividades del proceso de rendicion de cuentas (Actividades y Temas Rendicion Cuentas HDSRZ 2024.xlsx) |  | 0.1 | ok
| 2.2 | Preparar y divulgar la información pública a ser presentada (Informe de Gestion) | Información preparada y divulgada | Información preparada y divulgada | Planeación y demás áreas involucradas | 2025-03-04 | 100% |  |  |  | se creio INFORME DE GESTIÓN Rendicion Cuentas 2024.docx, se publico en la pagina Web del Hospital y se envio el link en las invitaciones a los grupos de interes |  | 0.1 | ok
| 2.3 | Planear acciones para garantizar el dialogo con la ciudadanía | Acciones formuladas | Acciones formuladas | SIAU Comunicaciones | 2025-03-04 | 100% |  |  |  | Cuatrimestre I: Ejecucion de la Politica de participacion Ciudadana, Espacios de dialogo informativos con grupos de interes |  | -8.1
| 2.4 | Incluir la estrategia en el plan de acción anual | Estrategia incluida en el plan de acción anual | Estrategia incluida en el plan de acción anual | Planeación | 2025-03-04 | 100% |  |  |  | Esta incluida en el Plan Oprativo Anual 2025 |  | 0.1 | ok
3. Ejecución de las acciones programadas | 3.1 | Realizar convocatoria a la ciudadanía/grupos de interes para participar en consultas, diálogos, y evaluación | Convocatoria realizada | Convocatoria realizada | SIAU Comunicaciones | 2025-03-08 | 100% |  |  |  | Se envio invitacion a los personas y grupos de interes, se invito a la ciudadania por medio de publicaciones por radios, pagina Web institucional, redes sociales, perifoneo y letreros |  | 0.1 | ok
| 3.2 | Realizar encuestas de preguntas, sugerencias, propuestas y temas a tratar el la RC | Encuestas realizas | Encuestas realizas | SIAU | 2025-03-08 | 0% | 100% |  |  | Se solicito a los grupo de interes las preguntas, recomendaciones, solicutes y temas a tratar en la rendicion de cuentas con encuesta en GoogleForm |  | 0.1 | ok
| 3.3 | Realizar la audiencia pública de rendición de cuentas | Rendición de cuentas realizada | Rendición de cuentas realizada | Planeación y demás áreas involucradas | 2025-03-22 | 0% | 100% |  |  | Se realizo la audiencia publica de rendición de cunetas 2024 en el auditorio de la Universidad del Valle sede barrio Bolicar el 23 de mayo del 2025 a las 2:00pm con presencia de aproximadamente 190 personas con trasmcion en vivo por Facebook Live |  | 0.1 | ok
4. Evaluación interna y externa del proceso de rendición de cuentas | 4.1 | Evaluar el cumplimiento de las actividades planeadas para el proceso de RdeC | Informe de gestión del proceso de RdeC realizado | Informe de gestión del proceso de RdeC realizado | Planeación | 2025-03-26 | 0% | 100% |  |  | Se cumplieron con todas las actividades planeadas para el proceso de rendicion de cuentas |  | 0.1 | ok
| 4.2 | Evaluar la estrategia formulada para el proceso de RdeC | Informe de gestión del proceso de RdeC realizado | Informe de gestión del proceso de RdeC realizado | Planeación | 2025-03-26 | 0% | 100% |  |  | Se realizo encuesta de evaluacion de la rendicion de cuentas a los asistentes a la audiencia por medio de formulario en GoogleForm |  | 0.1 | ok
| 4.3 | Consolidar la información de la retroalimentación de los grupos de interés | Informe de gestión del proceso de RdeC realizado | Informe de gestión del proceso de RdeC realizado | SIAU | 2025-04-03 | 0% | 100% |  |  | No huvo retroalimentacion de los grupos de interes |  | 0.1 | ok
| 4.4 | Elaborar acta de gestion del proceso de RdeC | Acta gestión del proceso de RdeC realizado | Acta de gestión del proceso de RdeC realizado | Planeación | 2025-04-12 | 0% | 100% |  |  |  |  | -6.8333
| 4.5 | Diseñar planes de mejoramiento para el proceso de RdeC | Planes de mejoramiento realizados | Planes de mejoramiento realizados | Planeación | 2025-04-12 | 0% | 100% |  |  |  |  | -6.8333
5. Divulgación de información | 5.1 | Publicar en la página web de la entidad el Acta de gestión del proceso de RdeC | Información publicada en la página web | Información publicada en la página web | Sistemas | 2025-04-15 | 0% | 100% |  |  |  |  | -6.7333
6. Otros espacios de divulgación | 6.1 | Otros espacios de divulgación de información y dialogo con grupos de interés | Comunicación continua con los grupos de interés | Actas de divulgación de información y dialogo realizado | Planeación | 2025-12-01 | 100% |  |  |  | Se realizaron espacios de divulgacion de informacion con: Veeduria Ciudadana Concejales Rectore de Instituciones Educativas Asociacion de Usuarios |  | 0.1 | ok

## Atención al Ciudadano
|  | HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E. VALLE DEL CAUCA NIT: 891900441-1 | [8 empty] | CÓDIGO: DE-PL-PL-01
VERSIÓN: 2
FECHA: 30/01/2022
|  | PLAN ANTICORRUCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2025 | [8 empty] | TRD:
PÁGINA: 1 de 1
Componente: Atención al ciudadano
Subcomponentes - Procesos | N° | Actividades | Meta o Producto | Indicador | Responsable | Fecha programada | Fecha de I Seguimiento 30/04/2025 | Fecha de II Seguimiento 31/08/2025 | Fecha de III Seguimiento 31/12/2025 | Nivel de Cumplimiento (%) | Observaciones | Link/Vinculo Soporte
1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | 1.1 | Presentar ante la Alta Dirección de la entidad iniciativas que ayuden a mejorar y fortalecer el servicio al ciudadano | Propuestas | Numero de propuestas presentadas | SIAU | 2025-04-30 | 0% | [5 empty] | -6.2333
2. Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Implementar/garantizar instrumentos y herramientas para mejorar la accesibilidad de la página web de la institución | Cumplimiento mayor al 80% de accesibilidad a la pagina web | Porcentaje de cumplimiento del índice de transparencia y acceso a la información publica ITA (sección accesibilidad) | Sistemas | 2025-12-30 | 0% |  |  |  | Pendiente Sandra Rincon (ITA) Resultado de evaluacion del indice de transparencia ITA (Pagina Procuraduria) |  | 1.7667
| 2.2 | Garantizar el funcionamiento de los canales de atención | Canales de atención funcionando | Número de canales de atención funcionando / Número de canales de atención aprobados | Sistemas SIAU Comunicaciones | 2025-06-30 | 100% |  |  |  | Chat de pagina Web y facebook WhatsApp de citas y historias clinicas Linea telefonica email pagina Web (Contactenos) Cuatrimestre 1: Los canales de atencion estan en funcionamiento normal |  | -4.2333
| 2.3 | Implementar y/o Garantizar protocolos de servicio al ciudadano en todos los canales para garantizar la calidad y cordialidad en la atención al ciudadano. | Protocolos de servicio al ciudadano formulados | Canales de servicio con protocolos formulados / Canales de servicio aprobados | Comunicaciones SIAU | 2025-06-30 | 100% |  |  |  | Se actualizo y socializo el protocolo de servicio al ciudadano a las areas de citas, facturacion, estadistica y SIAU, se tiene listado de asistencia |  | -4.2333
3. Talento Humano | 3.1 | Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos a través de procesos de cualificación. | Capacitar el 100% de las áreas de servicio al ciudadano | Áreas de servicio al ciudadano con capacitación / Áreas de servicio al ciudadano | Talento Humano | 2025-07-31 | 25% |  |  |  | Capacitacion de lengua de señas colombianas dirigido a personal asistencial, citas, facturacion y anexos |  | -3.2
| 3.2 | Promover espacios de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al interior de las entidades. | Como mínimo una Campaña de sensibilización realizadas | Cantidad de Campañas de sensibilización realizadas | Talento Humano | 2025-07-31 | 0% | [5 empty] | -3.2
| 3.3 | Incluir en el Plan Institucional de Capacitación temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano | Plan institucional de capacitación con temas relacionados con el servicio al ciudadano formulado | Cantidad capacitaciones relacionados con el servicio al ciudadano en el Plan Institucional de Capacitación | Talento Humano | 2025-03-28 | 100% |  |  |  | El PIC esta incluido: Capacitacion de servicio al cliente Capacitacion de enfoque diferencial. Capacitacion de Humanizacion de la atencion en Salud. Capacitacion de lengua de señas colombianas |  | 0.1 | ok
4. Normativo y procedimental | 4.1 | Socializar a las áreas de servicio al ciudadano el procedimiento para la gestión de las PQRSF | Procedimiento para la gestión de las PQRSF socializado | Áreas de servicio al ciudadano con procedimiento de gestión de PQRSF socializado / Áreas de servicio al ciudadano | SIAU | 2025-06-30 | 100% |  |  |  | Cuatrimestre I: Mediante el comité de PQRSF se socializa el procedimiento de gestion a todos los lider de proceso. Video exlicativo del procedimiento de Getion de PQRSF. (Citas, Estadistica, Facturacion, SIAU y Personal Asistencia) |  | -4.2333
| 4.2 | Elaborar mensualmente informes de PQRSF para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios. | Informes mensuales de PQRSF realizados | Número de informes de PQRSF elaborados / 12 | SIAU | 2025-12-31 | 100% |  |  |  | Se ha realizado el informa cada mes |  | 1.8
| 4.3 | Aplicar y socializar la política de protección de datos personales. | Política de protección de datos personales aplicada al 100% de las área de atención al ciudadano | Cantidad de canales de atención al ciudadano con la política de protección de datos aplicada | Planeación Sistemas | 2025-07-31 | 100% |  |  |  | 1.Lineas de atencion, 2.WhatsApp, redes sociales, 3.Pagina web, 4.Lineas moviles, 5.Correo electronico. Politica de datos personales. Link https://www.hospitalsanrafaelzarzal.gov.co/wp-content/uploads/2024/10/Politica-de-Proteccion-de-Datos-Personales.pdf |  | -3.2
| 4.4 | publicar en la página web los canales de atención | Publicar 100% de los Canales de atención en la página web | Canales de atención publicados en la página web / canales de atención aprobados | SIAU Sistemas | 2025-02-28 | 100% |  |  |  | Las canales de atencion estan publicados en la pagina Web del Hospital (https://www.hospitalsanrafaelzarzal.gov.co/lineas-atencion/) |  | 0.1 | ok
5. Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Realizar periódicamente mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido, e informar los resultados al nivel directivo con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora. | Informes mensuales de satisfacción al usuario realizados | Informes mensuales de satisfacción al usuario realizados / 12 | SIAU | 2025-07-31 | 33.33% |  |  |  | Cuatrimestre I: Se ha realizado el informe de cada mes (Ene, Feb, Mar y Abr) |  | -3.2
6. Monitoreo y revisión | 6.1 | Realizar seguimiento a los procesos de atención al ciudadano. | Seguimiento a las actividades de atención al ciudadano en el PAAC 2024 | Número de seguimientos a las actividades de atención al ciudadano en el PAAC 2024 | Control Interno | 2025-12-31 | 33.33% |  |  |  | Cuatrimestre I: Se realiza seguimiento en Mayo 29 de 2025 |  | 1.8
Note on C11: Presentacion

## Transparencia y Acceso a la inf
|  | HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E. VALLE DEL CAUCA NIT: 891900441-1 | [8 empty] | CÓDIGO: DE-PL-PL-01
VERSIÓN: 2
FECHA: 30/01/2022
|  | PLAN ANTICORRUCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2025 | [8 empty] | TRD:
PÁGINA: 1 de 1
Componente: Transparencia y acceso a la información pública
Subcomponentes - Procesos | N° | Actividades | Meta o Producto | Indicador | Responsable | Fecha programada | Fecha de I Seguimiento 30/04/2025 | Fecha de II Seguimiento 31/08/2025 | Fecha de III Seguimiento 31/12/2025 | Nivel de Cumplimiento (%) | Observaciones | Link/Vinculo Soporte
1. Lineamientos de Transparencia Activa. | 1.1 | Publicación de información mínima obligatoria sobre la estructura (Ley 1712 de 2014. Artículo 9º). | Información mínima obligatoria sobre la estructura publicada en la página web | Lineamientos cumplidos / Total lineamientos | Comunicaciones Sistemas | 2025-12-31 | 100% |  |  |  | ok funciones y deberes,sedes,horario atencion https://www.hospitalsanrafaelzarzal.gov.co/lineas-atencion/#, https://www.hospitalsanrafaelzarzal.gov.co/mision-y-vision-funciones-y-deberes/, https://www.hospitalsanrafaelzarzal.gov.co/4-1-1-presupuesto-ingresos-y-gastos/- GASTO PUBLICO planes de gasto público para cada año fiscal, de conformidad con el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011; https://www.hospitalsanrafaelzarzal.gov.co/transparencia/, https://www.hospitalsanrafaelzarzal.gov.co/4-12-planes-institucionales-decreto-612-de-2018/, |  | 1.8
| 1.2 | Publicación de información sobre contratación publica en SIA Observa, SECOP II y Pagina Web Institucional | Informacion contratual publicada | Cantidad de contratos publicados / Total de contratos | Lider Contratación Sistemas | 2025-12-31 | 100% |  |  |  | 3.2.1. Información de gestión contractual en el SECOP. |  | 1.8
2. Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Responder las Quejas y Reclamos dentro de los 15 días después de recibida | Quejas y Reclamos resueltas en los tiempos establecidos | PQRs resueltas en el tiempo establecido / PQRs recibidas | SIAU | 2025-12-31 | 100% |  |  |  | Cuatrimestre I: Se recibieron 117 PRQSF las uales se contetaron dentro del tiempo oportuno |  | 1.8
3. Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Elaborar el Registro o inventario de activos de Información | Registro de inventario de activos de información realizado y publicado | Registro de inventario de activos de información realizado y publicado | Comunicaciones Sistemas | 2025-06-30 | 100% |  |  |  | https://www.hospitalsanrafaelzarzal.gov.co/4-12-planes-institucionales-decreto-612-de-2018/ |  | -4.2333
| 3.2 | Actualizar tablas de retención documental | Tablas de retención documental | Tablas de retencion actuailzadas / Total tablas de retencion | Gestion Documental | 2025-12-31 | 0% |  |  |  | Pendiente de actualizacion de manuales de funciones de los cargos por parte de Talento Humano |  | 1.8
4. Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Divulgar la información en formatos alternativos comprensibles | Información publicada en formatos para personas con discapacidad | Formatos para discapacitados utilizados al publicar información | Comunicaciones Sistemas | 2025-07-30 | 100% |  |  |  | Efecto de visuales. Lectura de los textos. Videos con closed caption |  | -3.2333
| 4.2 | Socialización y publicación de los derechos y deberes de los usuarios | Estrategia de despliegue y socialización | Actividades ejecutadas / Total de actividades | SIAU | 2025-07-30 | 100% |  |  |  | Cuatrimestre I: Se entragaron y socializaron 200 plegables de los derechos y deberes a los usuarios en el Hospital, se tiene listado de entrega y registro fotografico en SIAU, tambien se publico en las redes sociales video de deberes y derechos |  | -3.2333
5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Elaborar y publicar informe de solicitudes de acceso a información | Informe de solicitudes de acceso a la información realizados | Informe de solicitudes de acceso a la información / 2 | Comunicaciones SIAU | 2025-12-31 | 100% |  |  |  | No se han presentdo solicitudes de acceso a la información |  | 1.8
6. Gestion de un mecanismo de denuncias | 6.1 | Gestionar y Socializar un mecanismo de denuncias | Mecanismo de denuncias implemantado | Mecanismo de denuncia | SIAU Sistemas | 2025-07-30 | 100% |  |  |  | Denuncia - Hospital Departamental San Rafael |  | -3.2333

## RIESGOS CORRUPCION (hidden)
MENÚ
EMPRESAS VARIAS DE CAICEDONIA, VALLE DEL CAUCA MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2018
IDENTIFICACION DEL RIESGO | [5 empty] | ANALISIS |  |  | VALORACION | [6 empty] | POLITICA
Nro |  | RIESGO | DESCRIPCION DEL RIESGO | CAUSAS | CONSECUENCIAS | RIESGO SIN CONTROLES |  |  | CONTROLES EXISTENTES | analizar los controles |  |  | RIESGO CON CONTROL |  |  | ACCIONES | RESPONSABLE
| PROCESO | RIESGO |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Resultado |  | Son Efectivos para minimizar el riesgo? | Estan Documentados? | Se están aplicando? | Probabilidad | Impacto | Resultado
1 | GESTIÓN CENTRAL DE SACRIFICIO | Incumplimiento en la presentacion de informes a los entes de control | Que no se presente los informes en el tiempo estipulado por los entes de control | Desconocimiento de las normas y cronogramas | Sanciones por parte de los entes de control | 2 | 10 | 20 | Cronogramas para presentacion de informes | si | si | si | 2 | 10 | 20 | Implementar cronograma presentacion de informes,realizar segimiento y generar alertas | Tecnico Adinistrativo ( RR HH ) Control Interno
|  |  |  | Cambio de personal administrativo encargado de la presentacion de informes | Multas y procesos disciplinarios por parte de los entes de control |  |  |  | Capacitacion del personal encargado de los informes | si | si | si |  |  |  | Capacitar permanente al personal encargado de presentar informes | Gerencia y Entes de Control
2 | GESTIÓN CONTABLE Y FINANCIERA | Inoportunidad en los pagos | No se cuenta con el dinero necesario para cubrir las obligaciones contraidas por la Empresa | Inadecuada planeación financiera. | * Aplazamiento de proyectos * Modificaciones de PAC, Plan de Compras y Presupuestales * Reprocesos y desgastes en la planeación que impiden cumplir con las otras obligaciones | 1 | 10 | 10 | Procedimientos de Egresos | Si | Si | Si | 2 | 10 | 20 | Realizar una planeacion financiera conforme al presupuesto asignado | Gerencia y Contabilidad
|  |  |  | Incumplimiento en el pago por parte de los usuarios y en la transferencias de recaudo del alumbrado publico | * Iliquidez * Perdida de Imagen y credibilidad Institucional ante los proveedores, acreedores y contratistas * Generación de intereses por mora o sanciones |  |  |  | Contratos | Si | Si | Si |  |  |  | Realizar control y seguimiento al cumplimiento en la ejecucion de la planeacion financiera | Gerencia y Control Interno
|  |  |  | Desconocimiento del proceso por parte de los funcionarios o no es idoneo para tramitar las cuentas | Perdida de Imagen y credibilidad Institucional ante los proveedores, acreedores y contratistas |  |  |  | SINAP | No | Si | Si |  |  |  | Realizar Control y seguimiento a los ingresos de la Empresa e implementar planes de accion que permitan aumentarlos, en caso de requerirse | Gerencia, Tesoreria y Control Interno
|  |  | Demora para asumir el compormiso adquirido con el contratista | Falta de gestión administrativa para obtener recursos | * Iliquidez * Incumplimiento de metas prespuestales * Deficit Fiscal |  |  |  | Cobro oportuno y Manual de Cartera | No | Si | Si |  |  |  | Modificar lso instrumentos de planificación de la Empresa de acuerdo al presupuesto disponible | Gerencia y Tecnico Administrativo
3 | GESTIÓN CONTABLE Y FINANCIERA | Perdida de claves y custodia de chequeras | Perdida de las claves o descubrimiento de las mismas ( Caja fuerte y sucursales virtuales) Perdida de los cheques | Descuido con el manejo de las claves de acceso a programas virtuales de cuentas en bancos | Perdida total de los recursos existentes en los bancos y caja fuerte | 1 | 5 | 10 | Auditorias de control sobre la permanencia de la chequera en la caja fuerte | Si | No | No | 1 | 5 | 10 | Supervisar al personal que maneja las claves para que realicen cambios periodicos de estas | Control Interno
|  |  |  | Descuido Clave de la Caja Fuerte | Fraude, sanciones y multas |  |  |  | Cambio frecuente de las claves y custodia de token | Si | No | si |  |  |  | Establecer politicas de control y auditorias sobre custodia de cheques y manejo de claves | Gerencia y Control Interno
4 | GESTIÓN CONTABLE Y FINANCIERA | Vulnerabilidad en los recaudos | Extracción por medios violentos de dineros de propiedad de la Empresa | Personal de vigilancia inexistente en la tesoreria de la Empresa | Perdida de Imagen | 1 | 10 | 20 | Custodia de dinero en caja fuerte | No | No | Si | 1 | 10 | 10 | Realizar consignaciones diarias del recaudo | Tesoreria
|  |  |  | Infraestructura física Inadecuada | Hurto |  |  |  | Seguridad en las oficinas | No | No | Si |  |  |  | Solicitar acompañamiento a la Policia Nacional para el traslado del dinero a la entidad bancaria | Gerencia y Tesoreria
|  |  |  | Inadecuadas medidas de seguridad para realizar las consignaciones de efectivo directamente en el banco | Muerte o Accidentes de trabajo por causa de hurto |  |  |  | Servicio de acompañamiento por parte de personal de seguridad | No | No | Si |  |  |  | Adquisicion de Poliza de Pyme y Manejo Global | Gerencia
|  |  |  | Inadecuados mecanismos de control | Hurto | [10 empty] | Guardar el dinero efectivo de manera segura y confiable en la oficina de Tesoreria | Tesoreria
5 | GESTIÓN CONTABLE Y FINANCIERA | Vulnerabilidad en los sistemas de informacion finaciera | Uso indebido de los sistemas de informacion financiera ( contabilidad - presupuesto - tesoreria ) | Descuido en la tenecia de las claves de acceso al sistema finaciero | Incumplimiento en la entrega de informes financieros | 2 | 10 | 20 | Procedimientos Documentados | No | Si | Si | 2 | 10 | 20 | Capacitación a los usuarios de los sistemas de informacion sobre el uso adecuado de estos | Gerencia y Tecnico Administrativo (RR HH)
|  |  |  | Falta de mantenimientos preventivos a los sistemas de informacion finaiera | * Falta de Confibilidad en la Información financiera * Fraude Financiero |  |  |  | Claves personalizadas | si | no | si
|  |  |  | Falta de contraseñas seguras en los equipos de computo | Perdida total de los sistemas y de la informacion existente |  |  |  | Contratos de Mantenimiento | Si | si | Si |  |  |  | Realizar mantenimientos preventivos a los equipos de computo de la Empresa | Gerencia
|  |  |  | Falta de documentación y aplicación de unas políticas claras en el uso adecuado de los sistemas de información | Investigaciones disciplinarias y fiscales. |  |  |  | Sistemas de Información Especializados | Si | Si | Si |  |  |  | Vincular a la Empresa personal con conocimiento en Sistemas | Gerencia
6 | GESTIÓN PLAZA DE MERCADO | Incumplimiento en la presentacion de informes a los entes de control | Que no se presente los informes en el tiempo estipulado por los entes de control | Desconocimiento de las normas y cronogramas | Sanciones por parte de los entes de control | 2 | 10 | 20 | Cronogramas para presentacion de informes | si | si | si | 2 | 10 | 20 | Implementar cronograma presentacion de informes,realizar segimiento y generar alertas | Gerente
|  |  |  | Falta de informacion oportuna y cambio de programas financieros | Mala imagen y destitucion de cargos |  |  |  | Sistema de informacion adecuado | si | si | si |  |  |  | Adquirir los software necesario para la presentacion oportuna de informes | Gerencia
|  |  |  | Cambio de personal administrativo encargado de la presentacion de informes | Multas y procesos disciplinarios por parte de los entes de control |  |  |  | Capacitacion del personal encargado de los informes | si | si | si |  |  |  | Capacitar permanente al personal encargado de presentar informes | Gerencia y Entes de Control
7 | GESTIÓN PLAZA DE MERCADO | Deficiencias en los recaudos | Deficiencias y bajo recaudo de alquiler de los locales de la plaza de mercado | Inadecuados mecanismos de control | Bajos ingresos | 1 | 10 | 20 | Crear mecanismos para garantizar tanto el alquiler como el cobro mensual de estos. | si | No | Si | 1 | 10 | 10 | Realizar seguimiento mensual a la cantidad de arrendamientos y pagos realizados por los arrendatarios | Tesoreria
8 | GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | Incumplimiento en la presentacion de informes a los entes de control | Que no se presente los informes en el tiempo estipulado por los entes de control | Desconocimiento de las normas y cronogramas | Sanciones por parte de los entes de control | 2 | 10 | 20 | Cronogramas para presentacion de informes | si | si | si | 2 | 10 | 20 | Implementar cronograma presentacion de informes,realizar segimiento y generar alertas | Gerente
|  |  |  | Falta de informacion oportuna y cambio de programas financieros | Mala imagen y destitucion de cargos |  |  |  | Sistema de informacion adecuado | si | si | si |  |  |  | Adquirir los software necesario para la presentacion oportuna de informes | Gerencia
|  |  |  | Cambio de personal administrativo encargado de la presentacion de informes | Multas y procesos disciplinarios por parte de los entes de control |  |  |  | Capacitacion del personal encargado de los informes | si | si | si |  |  |  | Capacitar permanente al personal encargado de presentar informes | Gerencia y Entes de Control
9 | GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | Incumplimiento de los compromisos de mejoramiento por parte de las áreas evaluadas. | Que las acciones de mejoramiento acordadas producto de los hallazgos de las Auditorias no sean implementadas por los sujetos de auditoria. | La no implementación de las acciones por parte de los auditados. | No acatamiento de las acciones a mejorar por los auditados. Incumplimiento del procedimiento de auditoria interna. | 1 | 10 | 10 | El procedimiento Auditorias Internas establece la respondabilidad del seguimiento por parte del jefe de control interno y el envió de informe de seguimiento con copia al responsable del cumplimiento y al Gerente | Si | Si | Si | 1 | 10 | 10 | Realizar seguimiento y control de cumplimiento a las auditorias realizadas | control interno
[16 empty] | Realizar Planes de Mejoramiento conforme a los hallazgos reportados en las auditorias realizadas | Todas las dependencias
10 | GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | Incumplimiento de las metas | Que las actividades programadas en los proyectos de inversion no se realicen y/o contraten | Proyectos no priorizados | No satisfaccion de las necesidades de la población | 3 | 10 | 20 | Elaboración POAI, planes de accion, proyectos de inversión, reuniones permanentes. | si | si | si | 3 | 10 | 20 | Revisión y seguimiento continuo de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo del Municipio. | Gerente
|  |  |  | Recortes presupuestales | Caida de indicadores
Metas sobredimencionadas
Insuficiencia de recursos
11 | GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | Inadecuada Selección de Contratistas | Contratar personal No idoneo para prestar el servicio y suministros de bienes de mala calidad para la empresa | Pliego de condiciones incompleto. | Investigaciones disciplinarias y penales por contratación indevida por parte de los entes de contro l | 1 | 5 | 5 | Manual de Contratación | No | Si | si | 1 | 5 | 5 | Actualizar el Manual de Contratación de acuerdo a la normativiada vigente | Asesora Jurídica
|  |  |  | Falta de experiencia y conocimientos exigidos a los contratistas | Detrimento patrimonial. |  |  |  | Comité de Contratación | No | Si | si |  |  |  | Realizar un Manual de Supervisoria e Interventoria | Gerencia y oficina Asesora Jurídica
|  |  |  | Falta de planeación en la contratación. | Atrazo en los planes, proyectos y programas que se esten ejecutando |  |  |  | Verificacion por los supervisores de contratos | No | Si | si |  |  |  | Capacitar a los supervisores encargados de la contratacion de la empresa | Asesora Juridica
|  |  |  | Inadecuada escogencia de la Modalidad de selección. | Demora en la prestación de servicios o suministro de bienes |  |  |  | Comité evaluador | No | Si | si |  |  |  | Socializar los manuales de contratacion e interventoria a los empleados de la Empresa | Gerencia y Oficina Asesora Jurídica
|  |  |  | Estudios y documentos previos incompletos o errados. | Poca cobertura en la prestación de servicios. |  |  |  | Acompañamiento Juridico | No | Si | si |  |  |  | Control y seguimeinto desde la planeacion hasta la liquidacion a los procesos de contratacion de la Empresa | Control Interno
[5 empty] | Incumplimiento al Plan de Desarrollo. | [10 empty] | Capacitar al personal de apoyo del area de contratacion sobre la normas y requerimientos vigentes | Gerencia y Entes de Control
12 | GESTIÓN DE COMPRAS E INVENTARIOS | Perdia de bienes adquiridos | Desaparición física de los bienes adquiridos | Hurto o robo | Sanciones por parte de los entes de control - Daño patrimonial | 2 | 10 | 20 | Inventarios actualizados | Si | Si | si | 2 | 10 | 20 | Inventario anual de inventarios de bienes devolutivos en uso | Todas las dependencias y control interno
13 |  | Detrimento patrimonial | Daño patrimonial al Estado. Para efectos de esta ley se entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de los bienes o recursos públicos, | Uso Inadecuado de Bienes | Responsabilidad fiscal, inhabilidad para ejercer cargos pùblicos y responsabilidad penal y disciplinarios | 2 | 10 | 20 | Sistema de Recursos Físicos | No | Si | No | 2 | 10 | 20 | Ejercer control sobre los bienes e inventarios de la Empresa y realizar actualizaciones periodicas a los inventarios | Gerencia y Tecnico Administrativo
|  |  |  | Sobrecostos en la contratación |  |  |  |  | Planes de Mantenimiento | No | No | Si |  |  |  | Realizar Mantenimiento a los bienes de la Empresa Asegurar los bienes inmuebles de la Empresas | Gerencia
|  |  |  | Inoportunidad en los pagos |  |  |  |  | Revisores de Cuentas | Si | no | Si
|  |  |  | Mantenimiento Inadecuado |  |  |  |  | Procedimientos de planeación | No | no | Si
Falta de Planeación
Información Incompleta o erronea
Asignación Inadecuada de Recursos
14 | GESTIÓN DOCUMENTAL | Pérdida Información Documental | Pérdida, daño o alteración de la Información Documental | Factores externos: incendio, inundacion, robo | Demandas | 1 | 10 |  | Procedimiento para el control de documentos | Si | no | Si | 1 | 10 | 20 | Mejorar los espacios locativos e infraestructura de los archivos de central e historico | Gerente
[9 empty] | Procedimiento para el manejo de la Correspondencia | Si | no | si |  |  |  | Implementar el Programa de Gestión Documental | Gerente Tecnico Administrativo
|  |  |  | La información no pasa por el Centro de Recepción. | Reprocesos |  |  |  | Tablas de Retencion Documental | Si | Si | si |  |  |  | Actualizar las Tablas de Retencion Documental | Gerente
[8 empty] | 20 | Archivo de gestión, central e historico | No | si | Si |  |  |  | Implementar el uso de Virtual Office | Gerente
|  |  |  | No existe control sobre la información en soporte magnético que se ubica en discos duros locales. | Perdida de la Trazabilidad de la Información |  |  |  | Procedimiento para el control de registros | Si | si | si |  |  |  | Implementar de manera sistematica la Ventanilla Unica para la correspondencia de la Empresa | Gerente
|  |  |  | No hay backcups. | Sanciones |  |  |  | Escaneo de la Información | Si | si | Si |  |  |  | Realizar seguimiento al Prestano de docuemntos de archivo | Tecnico Administrativo
|  |  |  | Deficiencia en el manejo documental y en el archivo de gestion de los funcionarios | Multas y sanciones y perdida de la memoria institucional